GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

# Pacote de Planejamento da Contratação

Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências

Documento de orientação do processo administrativo

Cuiabá MT
28 de setembro de 2026

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Objeto | Solução integrada e escalonável de UHMR para o Estado de Mato Grosso |
| Finalidade | Organizar as peças técnicas, administrativas e operacionais para instrução da contratação |
| Situação | Pacote técnico preliminar sujeito a validações, orçamento e decisão jurídica |
| Versão | 2.1 de 28/09/2026 |

# Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

## N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

## Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

## Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

## Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

## Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

## Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

# 1. Decisão proposta

Estruturar a contratação como capacidade estadual de prontidão e resposta, medida por níveis N0 a N4. O contrato deve permitir ativação independente e personalizada, preços unitários por componente e responsabilidade integrada pelo desempenho, sem obrigar a SES MT a pagar permanentemente pela maior configuração.

O pacote não fixa modalidade, critério de julgamento, parcelamento ou regime de execução. Essas decisões dependem da classificação do objeto, da consulta ao mercado, do orçamento e da manifestação da PGE MT.

# 2. Composição do pacote

| Código | Documento | Função | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Índice e guia de uso | Orienta a tramitação e controla pendências | Concluído |
| 01 | Estudo Técnico Preliminar | Fundamenta a necessidade e a solução | Consolidado; atualizar dados internos |
| 02 | Termo de Referência e anexos | Define requisitos, execução, medição e seleção | Minuta completa |
| 03 | Minuta de edital | Estrutura o procedimento licitatório | Revisada; migrar ao modelo oficial |
| 04 | Minuta contratual | Disciplina execução, riscos e pagamentos | Minuta técnica |
| 05 | Planilha de dimensionamento e custos | Calcula cenários, preços, equipes, SLA e pendências | Modelo editável |
| 06 | Caderno operacional | Padroniza acionamento, SAT, TLO, missão e AAR | Formulários prontos |

# 3. Níveis de resposta

| Nível | Denominação | Capacidade indicativa | Escopo | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 | Prontidão | Sem emergência ativa | Armazenagem, inventário, testes, manutenção, capacitação e simulação | Permanente |
| N1 | Resposta rápida | 2 a 4 posições críticas e 6 a 12 de observação | Comando, triagem, estabilização, consultas, farmácia e diagnóstico rápido | 6 a 12 h |
| N2 | Assistência ampliada | 12 a 20 leitos e 4 posições críticas | Módulos selecionáveis: internação, laboratório, imagem básica e isolamento | Até 18 h |
| N3 | Hospital modular | 18 a 30 leitos, 4 posições críticas e 1 sala cirúrgica | Referência funcional EMT Tipo 2, CME, imagem, POC e WASH | Até 24 h |
| N4 | Expansão | Total de 40 a 100 leitos, conforme configuração | Módulos selecionáveis: leitos, cirurgia, cuidados intensivos e especialidades | 36 a 48 h |

# 4. Sequência de instrução

Validar a necessidade e a governança da UHMR na SES MT.

Consolidar dados estaduais e memória de dimensionamento no ETP.

Realizar consulta estruturada ao mercado e registrar capacidade, prazos, cubagem e preços.

Decidir parcelamento, integração, consórcios, subcontratação e inclusão de equipes assistenciais.

Classificar o objeto e definir modalidade, critério de julgamento e regime de execução.

Completar orçamento, dotação, quantitativos, índices, garantias, multas e glosas.

Revisar TR, edital e contrato no modelo vigente da PGE MT e SEPLAG MT.

Submeter a controle interno, parecer jurídico e aprovação da autoridade competente.

Publicar, conduzir prova de conceito quando cabível e formalizar a contratação.

Implantar N0, realizar teste de aceitação e exercício completo antes do aceite definitivo.

# 5. Decisões que não podem ser presumidas

| Tema | Pergunta de decisão | Evidência necessária |
| --- | --- | --- |
| Objeto comum ou especial | Os requisitos podem ser definidos por padrões objetivos usuais? | Nota de classificação e estudo de mercado |
| Técnica e preço | A qualidade acima do mínimo produz vantagem relevante e mensurável? | ETP, critérios objetivos e teste de sensibilidade |
| Lote único | A integração supera a perda potencial de competição? | Análise de parcelamento e riscos de interface |
| Base logística | É necessária localização específica ou basta SLA de mobilização? | Rotas, tempos, mercado e custo |
| Equipes clínicas | Integram o contrato ou serão mobilizadas pela rede estadual? | Plano assistencial e dimensionamento profissional |
| Disponibilidade exclusiva | Quais ativos precisam permanecer reservados à SES MT? | Frequência de acionamento, mercado e preço |
| UTI | O N4 terá UTI completa ou apenas posições críticas ampliadas? | Perfil de risco, retaguarda e requisitos sanitários |

# 6. Dados estaduais a incorporar

| Bloco | Dados mínimos | Fontes internas sugeridas |
| --- | --- | --- |
| Emergências | Eventos, município, período, duração, pessoas afetadas, unidades atingidas, recursos e custo | CIEVS, COES, Defesa Civil, VIGIDESASTRES |
| Rede assistencial | Leitos, leitos críticos, ocupação, bloqueios, capacidade residual e referências | Monitora Hospitalar, CNES, IndicaSUS, SIH |
| Regulação | Fila, tempo de espera, transferências, distância e destino | SISREG e regulação estadual |
| Clima e ambiente | Incêndio, fumaça, calor, seca, inundação e acessibilidade | ARARAS MT, TITAN INMET, Defesa Civil |
| Epidemiologia | Surtos, SRAG, arboviroses, diarreias, intoxicações e demanda adicional | SINAN, SIVEP Gripe, GAL, SIM e CIEVS |
| Logística | Rotas, sazonalidade, tempo de viagem, pontes, aeródromos e comunicação | SESP, Defesa Civil, infraestrutura e telecomunicações |
| Custos | Contratos, locações, diárias, combustível, frete, manutenção e consumo | SIAG, contratos SES MT e pesquisa de mercado |

# 7. Controle de versões e aprovações

Cada peça deverá conter número de versão, data, responsável pela elaboração, responsáveis pela validação e registro das alterações. A aprovação de uma peça não corrige automaticamente divergências em outra; antes da publicação deve ser executada revisão cruzada de objeto, quantitativos, prazos, preços, riscos e anexos.

# 8. Resultado esperado do processo

O processo estará pronto para publicação quando os campos materiais estiverem preenchidos por evidência, os anexos forem coerentes entre si, o orçamento estiver lastreado, a solução tiver sido testada com o mercado e a minuta estiver no padrão oficial validado pela PGE MT.

# Referências normativas e técnicas

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Mato Grosso. Decreto Estadual nº 1.525, de 23 de novembro de 2022. Regulamentação estadual da Lei nº 14.133/2021. https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/images/files/DecretoEstadual118022025155448.525

Ministério da Saúde. Consulta Pública 2026 para Hospital de Campanha Modular e requisitos EMT Tipo 2. https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/coleta-de-informacoes-para-formacao-de-precos-visando-atender-aos-requisitos-tecnicos-e-operacionais-aplicaveis-as-emt

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Second edition. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029330

ANVISA. RDC nº 50/2002, RDC nº 63/2011 e RDC nº 222/2018, em suas versões vigentes.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em sua versão vigente.

# Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

## 1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

## 11. Condições para concluir a versão de edital

Permanecem pendentes de decisão institucional: solução e parcelamento, modalidade e critério de julgamento, catálogo e limites, quantitativos sustentados por dados, preços pesquisados, reserva orçamentária, SLAs, matriz de riscos, licenciamento e ato de competência. Menções anteriores a modalidade, técnica e preço, faixas de leitos, prazos ou percentuais são propostas a harmonizar na versão final. Não declarar a contratação aprovada ou pronta para publicação antes dessas validações. As diretrizes OMS para equipes médicas de emergência são referência técnica complementar; N0–N4 é classificação interna do projeto e não representa classificação ou certificação OMS.

## Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.