GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

# Termo de Referência

Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências

Minuta completa para instrução e validação

Cuiabá MT
28 de setembro de 2026

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Unidade demandante | [A DEFINIR PELA SES MT] |
| Processo | [A DEFINIR] |
| Responsável técnico | [A DEFINIR] |
| Referência | ETP consolidado da UHMR constante dos autos |
| Situação | Minuta técnica não apta à publicação sem fechamento dos campos materiais |

# Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

## N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

## Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

## Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

## Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

## Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

## Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

# 1. Objeto

Contratação de solução integrada, modular, escalável e mobilizável para prontidão, transporte, implantação, operação técnica, manutenção e desmobilização de Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências, incluindo infraestrutura temporária, equipamentos médico hospitalares, mobiliário, energia, climatização, gases medicinais, água e saneamento, telecomunicações, tecnologia da informação, conectividade satelital, logística e apoio operacional e, quando expressamente acionadas, equipes e insumos.

A UHMR apoiará emergências em saúde pública, desastres naturais e tecnológicos, incidentes com múltiplas vítimas, interrupção de serviços hospitalares, epidemias, eventos de massa e desassistência territorial no Estado de Mato Grosso.

## 1.1 Natureza e classificação

A natureza do objeto, a classificação como comum ou especial, a presença de serviços de engenharia, a modalidade, o critério de julgamento e o regime de execução serão definidos em nota própria após consulta ao mercado. Este Termo de Referência descreve resultados e requisitos mínimos e não antecipa a decisão jurídica.

## 1.2 Itens e parcelamento

A hipótese de referência é lote funcional integrado com preços unitários por componente. A decisão final deverá comparar lote único, agrupamento funcional e parcelamento, considerando competição, responsabilidade pelo SLA, interoperabilidade, riscos de interface e capacidade do mercado.

# 2. Fundamentação

A contratação decorre da necessidade de ampliar ou substituir temporariamente capacidade assistencial quando a rede estiver interrompida, danificada, isolada ou saturada. O ETP demonstra que tendas isoladas não resolvem o problema: a resposta depende de infraestrutura, energia, climatização, água, gases, equipamentos, comunicações, suprimentos, manutenção, equipes e comando integrados.

## 2.1 Resultados pretendidos

reduzir o tempo entre o acionamento e o início seguro da assistência;

preservar continuidade de serviços essenciais durante emergências;

oferecer capacidade escalonável, sem contratação emergencial improvisada;

garantir autonomia e redundância para áreas remotas ou com infraestrutura comprometida;

padronizar inventário, mobilização, comissionamento, medição e responsabilização;

integrar a resposta à regulação, vigilância, assistência, SAMU, Defesa Civil e COES MT.

# 3. Descrição da solução

A solução compreende o ciclo completo de prontidão, missão e recomposição. O fornecedor deverá coordenar interfaces e demonstrar capacidade operacional do conjunto. A SES MT poderá ativar um nível inicial e ampliar ou reduzir a estrutura sem interromper indevidamente a assistência.

| Nível | Denominação | Capacidade indicativa | Escopo | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 | Prontidão | Sem emergência ativa | Armazenagem, inventário, testes, manutenção, capacitação e simulação | Permanente |
| N1 | Resposta rápida | 2 a 4 posições críticas e 6 a 12 de observação | Comando, triagem, estabilização, consultas, farmácia e diagnóstico rápido | 6 a 12 h |
| N2 | Assistência ampliada | 12 a 20 leitos e 4 posições críticas | Módulos selecionáveis: internação, laboratório, imagem básica e isolamento | Até 18 h |
| N3 | Hospital modular | 18 a 30 leitos, 4 posições críticas e 1 sala cirúrgica | Referência funcional EMT Tipo 2, CME, imagem, POC e WASH | Até 24 h |
| N4 | Expansão | Total de 40 a 100 leitos, conforme configuração | Módulos selecionáveis: leitos, cirurgia, cuidados intensivos e especialidades | 36 a 48 h |

## 3.1 Regras de escalonamento

os níveis são referenciais e permitem configurações independentes, sem ativação cumulativa obrigatória;

a capacidade exata será indicada na Ordem de Acionamento;

a ampliação dependerá de disponibilidade contratada, liberação do sítio e rotas;

módulos não ativados não gerarão diária operacional, salvo parcela de prontidão;

a retração ocorrerá somente após segurança assistencial e autorização da SES MT;

a configuração N4 deverá explicitar se inclui UTI completa, posições críticas ou especialidades.

# 4. Critérios para acionamento

| Dimensão | Variáveis de decisão |
| --- | --- |
| Magnitude | Vítimas, demanda diária, projeção, gravidade e grupos vulneráveis |
| Rede | Leitos indisponíveis, ocupação, capacidade residual, retaguarda e regulação |
| Tempo | Duração esperada, sazonalidade e possibilidade de agravamento |
| Território | Acesso, distância, isolamento, clima, segurança e comunicação |
| Necessidade clínica | Cirurgia, cuidados críticos, isolamento, diagnóstico e internação |
| Autonomia | Energia, água, saneamento, combustível, gases e suprimentos locais |

# 5. Requisitos da infraestrutura

## 5.1 Estruturas e ambientes

tendas hospitalares, módulos rígidos, contêineres clínicos ou solução híbrida;

piso rígido, nivelável, lavável, antiderrapante e acessível;

superfícies resistentes à limpeza e desinfecção;

proteção contra chuva, vento, poeira, calor, radiação solar e pragas;

conexões protegidas entre ambientes e circulação segura;

fluxos limpo e sujo e separação de pacientes conforme risco;

ancoragem e estabilidade comprovadas para o envelope climático contratado;

expansão ou retração sem perda de utilidades críticas.

## 5.2 Programa assistencial

| Módulo | Nível de referência | Requisitos funcionais |
| --- | --- | --- |
| Comando e registro | N1 | Coordenação, cadastro, comunicação, situação e integração com regulação |
| Triagem | N1 | Classificação de risco, fluxo protegido e identificação |
| Estabilização | N1 | 2 a 4 posições críticas, vias aéreas, ventilação, desfibrilação e infusão |
| Observação | N1 | 6 a 12 posições, oxigênio, energia e posto de enfermagem |
| Consultórios | N1 | Configuração por demanda, inclusive pediatria quando acionada |
| Internação | N2 | 12 a 20 leitos no N2 e 18 a 30 no N3, com privacidade e setorização |
| Isolamento | N2 acionável | Ambientes independentes; pressão negativa para transmissão aérea |
| Centro cirúrgico | N3 | 1 sala, anestesia, recuperação e apoio de esterilização |
| CME | N3 | Fluxo sujo e limpo e capacidade compatível |
| Imagem | N2 N3 | Ultrassom portátil e radiografia digital móvel no N3 |
| Laboratório POC | N1 N3 | Painel definido por perfil, controle de qualidade e interface autorizada |
| Cuidados intensivos | N4 opcional | Módulo específico, equipe, gases, energia e retaguarda |

## 5.3 Isolamento e climatização

O N3 deverá permitir, como referência, dois leitos de isolamento independentes. Quando acionado para transmissão aérea, o sistema deverá manter diferencial de pressão, trocas de ar, fluxo, exaustão ou filtragem, alarmes e contingência conforme projeto aprovado e normas aplicáveis. Os valores de 2,5 Pa, 12 trocas por hora e HEPA 99,97 por cento para partículas de 0,3 micrômetro serão tratados como benchmark da consulta federal e confirmados pela engenharia e vigilância sanitária antes da publicação.

# 6. Utilidades críticas

| Sistema | Requisito mínimo | Aceitação |
| --- | --- | --- |
| Energia | Fonte principal, geradores redundantes, transferência, aterramento, proteção, UPS e combustível | Teste em carga e falha simulada |
| Gases | Oxigênio, aspiração e, quando necessário, ar medicinal; fonte e reserva | Cálculo de demanda, estanqueidade e alarmes |
| HVAC | Temperatura e umidade compatíveis, renovação e controle por ambiente | Medição ambiental e contingência |
| Água | Recebimento ou tratamento, reservação, distribuição e controle de qualidade | Laudos, volumes e inspeção |
| Efluentes | Coleta, armazenamento ou tratamento e destinação regular | Teste, licenças e registros |
| Incêndio | Detecção, extintores, rotas, sinalização e plano | Inspeção e simulado |

## 6.1 Autonomia

A configuração deverá iniciar missão com autonomia mínima de 72 horas para itens críticos e plano de reabastecimento contínuo. A eventual exigência de 14 dias de autossuficiência deverá ser dimensionada por sistema e justificada, evitando confundir estoque inicial com capacidade logística de sustentação.

# 7. Telecomunicações, TI e dados

conectividade satelital de rápida implantação com energia de contingência;

roteador multioperadora e redundância móvel quando houver cobertura;

radiocomunicação compatível com a operação local, mediante frequências autorizadas;

redes clínica, administrativa, equipamentos e visitantes segregadas;

firewall, VPN, gestão de acesso, registros, cópia de segurança e contingência offline;

computadores, tablets, impressão, telefonia e videoconferência conforme nível;

integrações apenas por interfaces disponibilizadas e autorizadas pela SES MT;

tratamento de dados pessoais conforme LGPD, política de segurança e plano de incidentes.

# 8. Equipamentos, medicamentos e insumos

Os quantitativos serão definidos no catálogo de módulos e planilha de dimensionamento. Equipamentos de suporte à vida terão unidade reserva ou contingência equivalente. Medicamentos e materiais serão organizados em kits por perfil e período, ou por item isolado, com rastreabilidade de lote, validade, consumo, paciente e reposição.

| Kit | Cobertura de referência | Regra |
| --- | --- | --- |
| N1 | 24 horas | Atendimento, estabilização, POC e procedimentos |
| N2 | 72 horas | Internação e suporte respiratório conforme configuração |
| N3 | 7 dias | Internação, cirurgia, CME, diagnóstico e apoio |
| Reposição | Durante a missão | Ponto de ressuprimento e prazo por criticidade |

# 9. Equipes

O TR final deverá definir se as equipes assistenciais integram o objeto. A matriz abaixo é referência de funções, não quantitativo fechado. O dimensionamento respeitará jornada, conselhos profissionais, perfil clínico, leitos, produção e retaguarda.

| Grupo | Funções de referência | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Comando | Coordenador da missão, direção clínica, enfermagem, logística, administração e segurança | Todos os níveis conforme porte |
| Assistência | Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapia, farmácia, psicologia e serviço social | Conforme nível e perfil |
| Cirurgia | Cirurgião, anestesiologista, enfermagem e apoio | N3 e N4 |
| Diagnóstico | Laboratório, radiologia e ultrassonografia | N2 a N4 |
| Técnica | Engenharia clínica, elétrica, mecânica, HVAC, gases, TI e telecom | N0 e missões |
| Apoio | Logística, limpeza, alimentação, resíduos, WASH e segurança | Conforme nível |

# 10. Logística e mobilização

A contratada responderá pela cadeia door to field: armazenagem, separação, carregamento, transporte, descarga, montagem, comissionamento, operação técnica, reposição, desmontagem e retorno. Todos os volumes deverão possuir identificação, peso, cubagem, destino, criticidade e rastreabilidade.

| Marco | Meta de referência | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Confirmação da ordem | 15 min | Registro eletrônico |
| Contato com gestor | 30 min | Ata ou registro |
| Plano de mobilização | 2 h | Plano submetido |
| Primeiros recursos em trânsito | 6 h | Telemetria e manifesto |
| N1 | Até 12 h | TLO parcial |
| N2 | Até 18 h após chegada ao sítio | TLO do nível |
| N3 | Até 24 h após chegada ao sítio liberado | TLO do nível |
| N4 | 36 a 48 h conforme configuração | TLO de expansão |

## 10.1 Avaliação do sítio

A implantação dependerá de Site Assessment com coordenadas, acessos, área útil, drenagem, riscos, segurança, energia, água, comunicações, resíduos, fluxo de ambulâncias, área de pouso quando aplicável e hospital de referência. A SES MT formalizará a liberação do local e os condicionantes.

# 11. Comissionamento e liberação

Antes da admissão de pacientes serão testados estrutura, energia, transferência, UPS, iluminação, HVAC, gases, pressão diferencial quando aplicável, equipamentos, água, efluentes, incêndio, comunicações, TI, farmácia e fluxos. A abertura dependerá do Termo de Liberação Operacional assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da contratada.

# 12. Prontidão e manutenção

inventário e rastreabilidade mensal;

testes de geradores, climatização, gases, satélite, rádio e equipamentos;

manutenção preventiva e corretiva com SLA por criticidade;

calibração com rastreabilidade metrológica e RBC quando aplicável;

controle de validade, rotação e reposição de estoques;

exercícios parciais periódicos e exercício completo anual;

relatório de disponibilidade por módulo e plano de correção.

# 13. Desmobilização

redução progressiva da capacidade e suspensão coordenada de novas admissões;

alta ou transferência segura dos pacientes;

inventário, descontaminação, resíduos e encerramento dos registros;

desmontagem, acondicionamento, transporte e recomposição do sítio;

manutenção pós missão, reposição de estoque e retorno ao N0;

After Action Review com tempos, consumo, falhas, incidentes, custos e melhorias.

# 14. Modelo de execução

| Fase | Entregável | Aceite |
| --- | --- | --- |
| Implantação do N0 | Base, inventário, plano, equipe, testes e treinamento | Termo de prontidão inicial |
| Acionamento | Plano de mobilização e manifesto | Autorização de deslocamento |
| Montagem | Estrutura e utilidades | SAT e TLO |
| Operação | Capacidade disponível e relatórios | Medição diária ou mensal |
| Desmobilização | Retirada e recomposição | Termo de encerramento da missão |
| Recomposição | Estoque, manutenção e lições | Retorno ao N0 |

# 15. Modelo de gestão e governança

| Instância | Responsabilidade |
| --- | --- |
| SES MT COES | Decisão estratégica, nível, prioridade e integração estadual |
| Gestor do contrato | Coordenação contratual, ordens, pagamentos e riscos |
| Fiscal técnico | Conformidade, SAT, TLO, SLA e manutenção |
| Fiscal assistencial | Fluxos, capacidade, segurança e interface clínica |
| Fiscal administrativo | Documentos, equipe, encargos, faturamento e garantias |
| Coordenação da contratada | Resultado integrado, comunicação e correção |

# 16. Medição e pagamento

| Parcela | Unidade | Condição de medição |
| --- | --- | --- |
| Prontidão | Mês | Disponibilidade, inventário, manutenção e testes |
| Mobilização | Acionamento por configuração | Marcos de mobilização cumpridos |
| Transporte | Faixa ou km validado | Rota e telemetria |
| Instalação | Nível implantado | SAT e TLO |
| Operação técnica | Diária por módulo acionado | Capacidade operacional |
| Equipe | Pacote de 24 horas | Escala e registros |
| Consumo | Kit ou unidade | Entrega ou consumo rastreado |
| Expansão | Módulo dia | Módulo aceito |
| Desmobilização | Evento | Encerramento aceito |
| Treinamento | Evento | Exercício avaliado |

# 17. Acordo de níveis de serviço

| Indicador | Meta de referência | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade da solução | 99 por cento ou superior | Relatório N0 |
| Energia crítica em missão | 99,9 por cento ou superior | Telemetria |
| Comunicação principal ou redundante | 99 por cento ou superior | Monitoramento |
| Equipamentos críticos funcionais | 100 por cento | Checklist e testes |
| Insumos dentro da validade | 100 por cento | Inventário |
| Rastreabilidade patrimonial | 100 por cento | Manifesto |
| Relógios de mobilização | Conforme nível | Marcos eletrônicos |

As metas finais, faixas de glosa, tolerâncias, exclusões e tetos serão preenchidos após simulação econômica. Glosa de medição não substituirá sanção ou indenização quando cabível.

# 18. Obrigações da contratada

manter capacidade, licenças, responsáveis, equipe e seguros exigidos;

cumprir prazos, projetos, protocolos, normas sanitárias e segurança do trabalho;

proteger dados e comunicar incidentes;

fornecer registros, acesso à fiscalização e informações de custo e desempenho;

corrigir falhas e substituir recursos incompatíveis ou indisponíveis;

manter plano de continuidade, contingência e cadeia de suprimentos;

responder por subcontratados e danos que lhe forem imputáveis;

participar de treinamentos, simulados, AAR e melhoria contínua.

# 19. Obrigações da SES MT

emitir ordens, designar governança e definir o nível de ativação;

disponibilizar ou liberar sítio compatível e segurança do perímetro, conforme matriz;

informar riscos, interfaces, referências e condições conhecidas;

integrar regulação, assistência, vigilância, SAMU e demais órgãos;

acompanhar, fiscalizar, atestar e pagar as parcelas aceitas;

fornecer credenciais e interfaces institucionais autorizadas;

decidir sobre expansão, retração e desmobilização.

# 20. Seleção e habilitação

A forma de seleção será definida após a classificação do objeto. A habilitação técnica se limitará às parcelas de maior relevância e admitirá somatório ou complementaridade quando tecnicamente possível. Não se exigirá propriedade prévia de base, frota ou ativos se o mesmo resultado puder ser garantido por compromisso verificável até o início da execução.

| Parcela relevante proposta | Comprovação possível | Decisão pendente |
| --- | --- | --- |
| Estrutura modular de saúde | Atestado de implantação e comissionamento | Capacidade mínima |
| Logística de contingência | Atestado de mobilização em ambiente remoto | Escala e somatório |
| Energia e HVAC | Atestado e responsabilidade técnica | Relevância quantitativa |
| Gases medicinais | Atestado, projeto e RT | Forma de participação |
| Telecomunicações | Atestado de solução crítica | Requisito mínimo |
| Operação assistencial | Atestado e licenças | Somente se incluída |

# 21. Prova de conceito

A decisão de exigir prova de conceito será motivada. Quando adotada, será realizada com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, segundo roteiro publicado, sem revelar solução proprietária de outros concorrentes.

| Ensaio | Critério mínimo | Registro |
| --- | --- | --- |
| Montagem representativa | Sequência, equipe e tempo demonstrados | Cronometragem e vídeo |
| Energia | Partida, carga, transferência e UPS | Relatório elétrico |
| HVAC e isolamento | Condições e alarmes conforme projeto | Medições |
| Gases | Capacidade, estanqueidade e reserva | Laudo |
| Comunicação | Satélite, redundância e redes segregadas | Teste de disponibilidade |
| Rastreabilidade | Item, volume, manifesto e inventário | Exportação de registros |
| Fluxo assistencial | Triagem, estabilização e transferência simuladas | Checklist |

# 22. Matriz de riscos

| Risco | Alocação proposta | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Falha de equipamento ou manutenção | Contratada | Reserva, correção e continuidade |
| Atraso imputável na montagem | Contratada | Recuperação, glosa e sanção |
| Ruptura de estoque contratado | Contratada | Reposição e contingência |
| Sítio inadequado indicado pela SES MT | Administração | Preparação ou relocação e ajuste de prazo |
| Bloqueio extraordinário de rota | Conforme causa | Rota alternativa e reprogramação |
| Clima acima do envelope contratado | Conforme matriz final | Reforço, suspensão segura ou relocação |
| Segurança pública do perímetro | Administração em regra | Coordenação institucional |
| Dano por montagem inadequada | Contratada | Reparação |
| Mudança extraordinária de escopo | Administração | Ordem e recomposição do equilíbrio |

# 23. Sustentabilidade e resíduos

PGRSS compatível com unidades temporárias e todos os grupos gerados;

segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação licenciada;

uso racional de energia, combustível e água;

controle de emissões, ruído, efluentes, derramamentos e recuperação do sítio;

preferência por materiais duráveis, reparáveis e reutilizáveis sem restringir competição.

# 24. Vigência, reajuste e garantias

O prazo inicial, as prorrogações, a data base, o índice, a repactuação de mão de obra, a garantia de proposta e a garantia contratual serão definidos após classificação e orçamento. A minuta contratual separará custos de mercado, custos de mão de obra e eventos de reequilíbrio.

# 25. Estimativa e adequação orçamentária

Valor estimado: R$ [A DEFINIR]. A memória de cálculo deverá usar a planilha de componentes A a J, quantitativos, frequência de acionamento e pesquisa de mercado. Dotação, fonte, programa, elemento e cronograma financeiro serão inseridos antes da publicação.

# 26. Recebimento

| Objeto de aceite | Provisório | Definitivo |
| --- | --- | --- |
| Implantação do N0 | Entrega documental e testes | Após correções e exercício inicial |
| Cada missão | TLO e medições | Após desmobilização e AAR |
| Contrato | Encerramento das prestações | Após obrigações remanescentes |

# 27. Anexos integrantes

| Anexo | Conteúdo |
| --- | --- |
| A | Matriz de níveis N0 a N4 |
| B | Catálogo de módulos, equipamentos e kits |
| C | Matriz de equipes e escalas |
| D | Planilha de preços e critérios de medição |
| E | SLA e glosas |
| F | Prova de conceito |
| G | Matriz de riscos |
| H | Protocolos e formulários operacionais |
| I | Matriz de dados estaduais e dimensionamento |

# Referências normativas e técnicas

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Mato Grosso. Decreto Estadual nº 1.525, de 23 de novembro de 2022. Regulamentação estadual da Lei nº 14.133/2021. https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/images/files/DecretoEstadual118022025155448.525

Ministério da Saúde. Consulta Pública 2026 para Hospital de Campanha Modular e requisitos EMT Tipo 2. https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/coleta-de-informacoes-para-formacao-de-precos-visando-atender-aos-requisitos-tecnicos-e-operacionais-aplicaveis-as-emt

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Second edition. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029330

ANVISA. RDC nº 50/2002, RDC nº 63/2011 e RDC nº 222/2018, em suas versões vigentes.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em sua versão vigente.

# Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

## 1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

## 3. Catálogo contratual e parcelamento

Antes do edital, cadastrar cada módulo e fornecimento com código, descrição, unidade, capacidade, dependências, preço, teto quantitativo, prazo e forma de aceite. Separar leito disponível de paciente atendido, exame de diária laboratorial e unidade de medicamento de reserva de estoque. A ativação modular não equivale, por si, a parcelamento da licitação. Justificar contratação conjunta ou separada de medicamentos, laboratório, estrutura e operação, avaliando competição, responsabilidade técnica, integração e custo de gestão. Não permitir inclusão de item novo ou ampliação ilimitada por simples OA.

## 4. Prontidão verificável e manutenção

O aceite inicial do N0 exige inventário identificável, localização dos bens, estado de conservação, testes funcionais, plano de manutenção, capacidade de mobilização e responsáveis. Mensalmente, a empresa entregará posição do inventário, intervenções previstas e realizadas, falhas, substituições, reservas e evidência da capacidade garantida. A empresa executa e custeia manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibração aplicável, peças e testes, inclusive sem missões, em preços já contratados. Definir contratualmente capacidade reservada, exclusividade ou compartilhamento admitido e resposta a missões simultâneas; não remunerar como exclusiva uma capacidade comprometida com terceiros. A RDC nº 509/2021 sustenta plano, registros e rastreabilidade; terceirizar a gestão não elimina a responsabilidade sanitária do estabelecimento.

## 5. Dossiê de decisão e limites da OA

O dossiê para o Secretário reunirá nota técnica assinada, evento e território, risco e cenários, insuficiência da rede, alternativas examinadas, configuração, dependências, cronograma, custo estimado, saldo contratual e disponibilidade orçamentária, além de recomendação de início, revisão e término. A decisão do Secretário e seus condicionantes serão anexados à OA identificada e datada. A formalização institucional dessa competência integra as providências prévias. A OA executa o objeto contratado e não substitui licitação, empenho, aditivo ou licença quando exigidos. Registrar reavaliações sempre que mudarem demanda, risco, acesso ou capacidade local.

## 6. Laboratório isolado e medicamentos isolados

Laboratório isolado terá escopo de exames, tipo de serviço, responsabilidade técnica, licenciamento aplicável, fluxo de amostras, controle de qualidade, conservação, comunicação de resultados críticos e destinação de resíduos. Adotar como referência regulatória a RDC nº 978/2025 e a alteração RDC nº 986/2025, conferindo o texto consolidado para o enquadramento concreto. Medicamentos isolados terão catálogo validado pela assistência farmacêutica, especificação, quantidade, rastreabilidade de lote, validade mínima justificada, conservação, transporte, registro de temperatura quando aplicável e fluxo de rejeição/recolhimento. A RDC nº 430/2020 e alterações apoia a logística farmacêutica conforme atividade. Não cobrar montagem, diária hospitalar ou desmontagem inexistentes.

## 7. Formação de preços, medição e vedação à duplicidade

A pesquisa de mercado deverá solicitar composição homogênea para N0, dez leitos, laboratório, medicamentos e missão combinada, incluindo distâncias e durações comparáveis. Separar reserva de estoque, aquisição, consumo e reposição; esclarecer titularidade e destino dos saldos. O mapa de custos indicará o que cada preço inclui. Na medição mensal, conciliar OA, boletim de execução, inventário, aceite, nota fiscal e histórico de pagamentos. Suporte compartilhado e manutenção ordinária não geram cobrança duplicada. Para insumos pagos por unidade entregue e aceita, não cobrar novamente reposição da mesma entrega. A continuidade do N0 durante a missão depende das obrigações que permanecem e da segregação de custos.

## 8. Indicadores e tratamento da indisponibilidade

Proposta de indicadores: disponibilidade por componente = horas de capacidade disponível e comprovada / horas de capacidade contratada; manutenção preventiva no prazo = intervenções concluídas no prazo / intervenções devidas; entrega conforme = unidades aceitas / unidades entregues. Denominador zero será registrado como não aplicável. Registrar também tempo da OA ao recebimento, tempo até liberação e falhas críticas. Metas, janelas de apuração, tolerâncias, substituição e regra proporcional de medição devem ser validadas antes do edital. Não fixar percentuais de glosa arbitrários nem confundir redução por serviço não prestado com sanção administrativa. Impedimentos atribuíveis à SES ou a terceiros serão registrados e tratados conforme matriz de riscos.

## 10. Recebimento e responsabilidades

Distinguir aceite inicial e mensal da prontidão, liberação para funcionamento e recebimento de produtos. Fiscal técnico verifica execução; gestor coordena providências; área demandante fundamenta necessidade; assistência farmacêutica valida medicamentos; engenharia clínica valida equipamentos; autoridade sanitária atua em sua competência. As designações precisam ser formalizadas. Para módulo assistencial, anexar testes, registros profissionais, equipe, fluxos e licenças aplicáveis antes da abertura. Para fornecimento isolado, usar termo de recebimento por item e registrar recusas. Não considerar o silêncio da fiscalização como aceite.

## 11. Condições para concluir a versão de edital

Permanecem pendentes de decisão institucional: solução e parcelamento, modalidade e critério de julgamento, catálogo e limites, quantitativos sustentados por dados, preços pesquisados, reserva orçamentária, SLAs, matriz de riscos, licenciamento e ato de competência. Menções anteriores a modalidade, técnica e preço, faixas de leitos, prazos ou percentuais são propostas a harmonizar na versão final. Não declarar a contratação aprovada ou pronta para publicação antes dessas validações. As diretrizes OMS para equipes médicas de emergência são referência técnica complementar; N0–N4 é classificação interna do projeto e não representa classificação ou certificação OMS.

## Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.