GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MINUTA DE EDITAL

Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências — UHMR

Versão técnica revisada e compatibilizada com o ETP consolidado

MINUTA TÉCNICA PRELIMINAR — NÃO PUBLICAR Sujeita à definição motivada da modalidade, do critério de julgamento, do parcelamento, do orçamento e dos parâmetros de habilitação, bem como à validação da área de aquisições e da PGE-MT.

Cuiabá — MT
28 de setembro de 2026

# Controle do documento

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Documento | Minuta de edital — contratação da UHMR/SES-MT |
| Versão | 2.1 — revisão técnica fundamentada |
| Documento de origem | Minuta recebida em 17/09/2026 |
| Referência técnica | ETP consolidado da UHMR constante dos autos |
| Situação | Em instrução; não apto à publicação |
| Aprovações necessárias | Área demandante; planejamento; orçamento; licitações; controle interno; PGE-MT; autoridade competente |

# Nota de compatibilização

Esta revisão transforma a minuta recebida em uma base coerente com o Estudo Técnico Preliminar consolidado. Foram harmonizados o objeto, os níveis N0 a N4, os relógios de mobilização, o modelo econômico, a prova de conceito, a medição por desempenho e a matriz de riscos. Não foram preenchidos valores, percentuais ou decisões que dependem de pesquisa de mercado, orçamento estimado, classificação do objeto ou manifestação jurídica.

A minuta deverá ser transposta para o modelo padronizado vigente da PGE-MT/SEPLAG-MT antes da publicação. Em caso de divergência, prevalecerão a legislação aplicável, o modelo oficial vigente e as decisões motivadas constantes do processo.

# Quadro de deliberações pendentes

| Tema | Tratamento nesta versão | Condição para fechamento |
| --- | --- | --- |
| Modalidade e critério | PENDENTE — não fixados nesta versão | Classificação do objeto e motivação no ETP; se técnica e preço, demonstrar variação relevante de qualidade e critérios objetivos |
| Parcelamento | PENDENTE — lote integrado é a hipótese técnica de referência | Consulta ao mercado, análise de competitividade e riscos de interface |
| Regime de execução | PENDENTE | Compatibilidade com a natureza mista: prontidão, acionamento, locação/fornecimento e serviços |
| Prazo contratual | PENDENTE | Definição conforme natureza continuada, vantajosidade plurianual e disponibilidade orçamentária |
| Orçamento e preços | PENDENTE | Pesquisa de preços por componentes A–J e memória de cálculo |
| Habilitação técnica | CONDICIONADA | Definição das parcelas de maior relevância e quantitativos, sem restrição indevida |
| Qualificação econômico-financeira | CONDICIONADA | Índices usuais, patrimônio líquido e garantia de proposta, todos motivados |
| Equipe assistencial | PENDENTE | Definir se integra o objeto-base, módulo acionável ou contratação distinta |
| Base logística | CONDICIONADA A DESEMPENHO | Fixar SLA e prazo para implantação da base; exigir local específico apenas com justificativa |
| Dados estaduais | PENDENTE DE CONSOLIDAÇÃO | Inserir séries internas de emergências, rede, deslocamentos, acessos, acionamentos e capacidade residual |

# Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

## N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

## Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

## Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

## Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

## Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

## Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

# 1. Preâmbulo

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE — SES-MT, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação da solução descrita neste Edital e em seus anexos, na modalidade, forma, critério de julgamento e regime de execução definidos após a conclusão da instrução processual e aprovação jurídica.

| Elemento | Preenchimento antes da publicação |
| --- | --- |
| Processo administrativo | [A DEFINIR] |
| Modalidade e forma | [A DEFINIR MEDIANTE NOTA DE CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO] |
| Critério de julgamento | [A DEFINIR E MOTIVAR] |
| Modo de disputa | [A DEFINIR] |
| Regime de execução | [A DEFINIR] |
| Data e horário da sessão | [A DEFINIR] |
| Plataforma eletrônica | [A DEFINIR] |
| Valor estimado e sigilo | [A DEFINIR NOS TERMOS DA DECISÃO PROCESSUAL] |

## 1.1 Base normativa

Aplicam-se, no que couber e em suas versões vigentes, a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei nº 8.080/1990, a Lei nº 12.608/2012, a Lei nº 13.709/2018, a Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Estadual nº 1.525/2022, as normas estaduais correlatas, as normas sanitárias e profissionais aplicáveis e os documentos técnicos integrantes dos autos.

Normas técnicas e atos administrativos somente deverão ser nominados no texto final após conferência de vigência, aplicabilidade e conteúdo pela unidade competente. Referências não verificadas deverão ser excluídas ou juntadas integralmente aos autos.

## 1.2 Documentos integrantes e ordem de prevalência

Integram o certame o Edital, o Termo de Referência, o ETP, a minuta contratual e os demais anexos. A versão final deverá estabelecer ordem de prevalência entre documentos e procedimento objetivo para sanar divergências, sem permitir alteração material do objeto após a publicação.

# 2. Objeto

Contratação de solução integrada, modular, escalável e mobilizável para prontidão, transporte, implantação, operação técnica, manutenção e desmobilização de Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências — UHMR, incluindo infraestrutura física temporária, equipamentos médico-hospitalares, mobiliário, energia, climatização, gases medicinais, água e saneamento, telecomunicações, tecnologia da informação, conectividade satelital, logística e apoio operacional e, quando expressamente acionadas, equipes e insumos, destinada a emergências em saúde pública, desastres, incidentes com múltiplas vítimas, interrupção de serviços hospitalares e desassistência territorial.

O objeto será medido por disponibilidade, capacidade entregue e desempenho. A descrição definitiva dos módulos, quantitativos, interfaces, exclusões e responsabilidades constará do Termo de Referência e de suas matrizes.

## 2.1 Escopo do ciclo de vida

prontidão, armazenagem, inventário, manutenção, calibração e testes periódicos;

reconhecimento do sítio, planejamento de missão e mobilização;

transporte, descarga, implantação, ancoragem, montagem e comissionamento;

sustentação das utilidades críticas, telecomunicações, TI e apoio logístico;

manutenção preventiva e corretiva, reposição e continuidade operacional;

expansão ou retração modular conforme ordem da SES-MT;

desmobilização, descontaminação, transporte de retorno, recomposição do estoque e relatório pós-ação.

## 2.2 Níveis de ativação compatibilizados

| Nível | Cenário e capacidade indicativa | Componentes mínimos | Meta de implantação* |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 — Prontidão | Sem emergência ativa; capacidade contratada disponível conforme índice de prontidão | Armazenagem, inventário, manutenção, testes, treinamento, simulação e reposição | Permanente |
| N1 — Resposta rápida | Evento localizado; 2–4 posições críticas e 6–12 de observação | Comando, triagem, estabilização, consultas, farmácia, POC e apoio | 6–12 h |
| N2 — Assistência ampliada | Sobrecarga local/regional; 12–20 leitos e 4 posições críticas | Módulos selecionáveis de internação, laboratório, imagem e isolamento | Até 18 h |
| N3 — Hospital modular | Desastre regional ou hospital comprometido; 18–30 leitos, 4 posições críticas e 1 sala cirúrgica | Estrutura funcional de referência EMT Tipo 2, CME, imagem, POC e WASH | Até 24 h |
| N4 — Expansão | Catástrofe ou substituição prolongada; total de 40–100 leitos, conforme configuração | Módulos selecionáveis: leitos, segunda sala cirúrgica, cuidados intensivos e especialidades, quando acionados | 36–48 h |

* A contagem deverá separar confirmação, planejamento, deslocamento, montagem e comissionamento. A meta de implantação será medida após a chegada da carga ao sítio formalmente liberado, ressalvados os eventos alocados à Administração na matriz de riscos.

## 2.3 Requisitos funcionais estruturantes

arquitetura modular que permita expansão e retração sem interrupção indevida da assistência;

energia com redundância N+1 para cargas críticas, UPS para equipamentos vitais e plano de combustível;

climatização dimensionada por ambiente; pressão negativa apenas nos módulos e cenários em que for exigida;

gases medicinais dimensionados para a carga máxima ativada, com fonte e reserva;

WASH com água segura, lavatórios, sanitários, efluentes e controle de qualidade;

comunicações em camadas: satélite, rede móvel de mais de uma operadora quando disponível e rádio compatível com a governança local;

rede clínica segregada, segurança cibernética, registros, disponibilidade e proteção de dados;

metrologia com rastreabilidade adequada; acreditação RBC quando aplicável ao serviço e à grandeza;

equipamentos críticos com contingência e manutenção durante a missão;

acessibilidade, segurança contra incêndio, fluxos assistenciais e controle de infecção.

## 2.4 Exclusões e interfaces a definir

| Tema | Definição obrigatória no TR |
| --- | --- |
| Assistência clínica | Se haverá equipes completas, apenas núcleo técnico ou acionamento opcional; dimensionamento por turno e responsabilidade sanitária |
| Medicamentos e insumos | Kits por perfil e período, ou por item isolado, política de fornecimento, rastreabilidade, validade e reposição |
| Regulação e prontuário | Sistema utilizado, integração, perfis de acesso, contingência offline e guarda de dados |
| LACEN-MT e redes estaduais | Interfaces possíveis, governança, requisitos de interoperabilidade e limites de responsabilidade |
| Segurança pública | Perímetro, controle de acesso, escolta e coordenação com Defesa Civil e forças de segurança |
| Obras preparatórias | Terraplenagem, drenagem, acessos, ligações e responsabilidade pelo sítio |

# 3. Modelo de contratação e parcelamento

A hipótese técnica preferencial é um lote funcional integrado, com responsabilidade única pelo desempenho e preços unitários dos módulos e eventos. A adoção de lote único, lotes agrupados ou itens separados dependerá de estudo de mercado, avaliação da competitividade, divisibilidade técnica e riscos de interface.

A minuta final não deverá fixar sete lotes, base logística em local exclusivo ou dupla constelação satelital sem demonstração de necessidade, proporcionalidade e oferta de mercado. Requisitos territoriais deverão privilegiar o resultado — tempo de resposta e disponibilidade — permitindo que a contratada estabeleça a estrutura necessária até o início da execução.

## 3.1 Modelo econômico

| Componente | Unidade de medição indicativa | Gatilho de pagamento |
| --- | --- | --- |
| A. Prontidão | R$/mês | Disponibilidade comprovada, inventário e testes |
| B. Mobilização | R$/acionamento por configuração | Ordem de Acionamento e início validado |
| C. Transporte | Faixa de distância, rota ou km validado | Deslocamento efetivo e rastreado |
| D. Instalação | R$/nível | Comissionamento e TLO |
| E. Operação técnica | R$/dia por módulo acionado | Capacidade operacional disponível |
| F. Equipe | Pacote/24 h por perfil | Escala cumprida e registros |
| G. Consumo | Kit/dia ou consumo aferido | Entrega/uso e rastreabilidade |
| H. Expansão | Módulo adicional/dia | Módulo aceito e operacional |
| I. Desmobilização | R$/evento | Retirada, recomposição e aceite |
| J. Treinamento | R$/evento | Exercício realizado e avaliado |

# 4. Condições de participação

Poderão participar pessoas jurídicas cujo ramo seja compatível com o objeto e que atendam às exigências do Edital. A participação em consórcio será admitida, salvo decisão motivada em sentido contrário, considerando a natureza multidisciplinar da solução.

## 4.1 Consórcios

compromisso de constituição, indicação da líder e discriminação das responsabilidades;

responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos da licitação e da execução;

proibição de participação simultânea isolada e em mais de um consórcio no mesmo certame;

requisitos econômico-financeiros e eventual acréscimo nos limites legais, conforme regra motivada;

limite de integrantes somente se demonstrada sua necessidade e adequação ao mercado.

## 4.2 ME/EPP

Serão observados os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. A eventual não aplicação de cota reservada deverá resultar de análise específica sobre divisibilidade, mercado fornecedor, vantajosidade e risco de prejuízo ao conjunto integrado; o valor ou a complexidade, isoladamente, não constituem motivação suficiente.

## 4.3 Vedações e declarações

Aplicam-se as vedações da Lei nº 14.133/2021 e as exigências do modelo estadual vigente. As declarações serão consolidadas em anexo padronizado, evitando duplicidade e exigências sem base legal.

# 5. Habilitação

A habilitação compreenderá os requisitos jurídicos, fiscais, sociais, trabalhistas, técnicos e econômico-financeiros estritamente necessários à garantia do cumprimento do objeto, observando proporcionalidade, competitividade e possibilidade de diligência nos limites legais.

## 5.1 Qualificação técnica

| Eixo | Comprovação proposta | Cuidado de proporcionalidade |
| --- | --- | --- |
| Integração e implantação | Atestados de solução modular temporária de saúde ou complexidade equivalente | Definir parcelas relevantes; admitir somatório quando tecnicamente cabível |
| Logística | Mobilização, transporte e implantação em ambiente remoto ou de contingência | Exigir capacidade, não propriedade prévia de frota/base |
| Utilidades críticas | Energia, HVAC, gases, água/saneamento e telecomunicações | Aceitar atestados complementares do consórcio/subcontratados autorizados |
| Responsabilidade técnica | Registros e profissionais legalmente habilitados conforme cada disciplina | Não exigir conselho profissional sem pertinência |
| Capacidade quantitativa | Até o limite legal e sobre parcelas de maior relevância | Fixar percentual somente após justificativa técnica |
| Equipe pontuada | Compromisso e vínculo admitido em lei | Se pontuada, assegurar participação direta e pessoal na execução |

A apresentação de CAT não deve ser exigida indistintamente para atestados técnico-operacionais da pessoa jurídica. O instrumento final distinguirá capacidade técnico-profissional e técnico-operacional conforme a natureza de cada parcela.

## 5.2 Qualificação econômico-financeira

Os índices e valores serão definidos após análise de risco e prática de mercado, com justificativa nos autos. As fórmulas serão apresentadas em texto legível:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante.

Solvência Geral (SG) = Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

Os valores mínimos, o patrimônio líquido e eventual garantia de proposta permanecerão [A DEFINIR], dentro dos limites legais e mediante justificativa. Não deverão ser acumulados de modo a restringir indevidamente a competição.

# 6. Propostas e julgamento

O critério de julgamento somente será fechado após a classificação do objeto. Se os padrões de desempenho e qualidade puderem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, a área competente deverá avaliar a modalidade e o critério próprios dos bens e serviços comuns. A adoção de técnica e preço exigirá motivação específica no ETP, demonstração de que a qualidade técnica produz variações relevantes e critérios objetivos de pontuação.

## 6.1 Caminhos possíveis

| Hipótese | Condição | Estrutura de julgamento |
| --- | --- | --- |
| Menor preço/maior desconto | Objeto classificado como comum e requisitos mínimos plenamente objetiváveis | Conformidade técnica eliminatória + disputa econômica |
| Técnica e preço | ETP demonstra variação técnica relevante e enquadramento legal | Nota técnica objetiva + nota de preço, com pesos motivados e limite legal |

## 6.2 Prova de conceito e testes

Quando prevista, a prova de conceito será aplicada ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, com roteiro, infraestrutura, prazos, critérios binários, hipóteses de repetição e consequências previamente divulgados. O teste poderá abranger montagem parcial representativa, energia, climatização, gases, conectividade, rastreabilidade e fluxo assistencial simulado. O SAT realizado em missão não substitui a prova de conceito pré-contratual quando esta for necessária à seleção.

## 6.3 Técnica e preço — cláusula condicional

Se aprovado esse critério, a Nota Final poderá adotar a expressão NF = (NT × peso técnico) + (NP × peso de preço), com notas e pesos definidos no Edital. A nota de preço poderá ser normalizada por NP = (menor preço válido ÷ preço da proposta) × 100. O modelo deverá testar sensibilidade, evitar pontuação subjetiva e impedir dupla valorização de requisito já usado para habilitação.

| Dimensão técnica possível | Forma objetiva de comprovação | Regra de controle |
| --- | --- | --- |
| Plano de mobilização | Tempos, recursos, rotas, redundâncias e simulação | Pontuar apenas desempenho acima do mínimo que gere benefício mensurável |
| Confiabilidade | Arquitetura, estoque crítico, manutenção e contingência | Sem marca direcionada ou tecnologia proprietária injustificada |
| Equipe-chave | Experiência pertinente e disponibilidade | Participação direta dos profissionais pontuados |
| Biossegurança | Fluxos, isolamento, PGRSS e protocolos | Critérios verificáveis e alinhados ao cenário |
| Interoperabilidade | Plano de integração, segurança e contingência | Dependente das interfaces oficialmente disponibilizadas |

## 6.4 Desempate, negociação e recursos

Os critérios de desempate observarão a ordem vigente do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, sem substituição por critérios próprios. Os benefícios de empate ficto de ME/EPP serão aplicados na etapa legalmente adequada. Negociação, diligências e recursos seguirão a Lei, o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e o modelo estadual vigente.

# 7. Execução e mobilização

## 7.1 Relógios contratuais

| Marco | Meta indicativa | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Confirmação da Ordem de Acionamento | Até 15 min | Registro eletrônico |
| Contato com gestor da missão | Até 30 min | Ata/registro de comunicação |
| Plano de mobilização | Até 2 h | Plano aprovado ou ressalvado |
| Primeiros recursos em deslocamento | Até 6 h | Telemetria/manifesto |
| N1 operacional | Até 12 h após condições contratuais | TLO parcial |
| N2 operacional | Até 18 h após chegada ao sítio | TLO do nível |
| N3 operacional | Até 24 h após chegada ao sítio liberado | TLO do nível |
| N4 operacional | 36–48 h conforme configuração | TLO de expansão |

## 7.2 Reconhecimento e liberação do sítio

A SES-MT e a contratada elaborarão relatório de avaliação do local contendo coordenadas, acessos, área útil, drenagem, riscos, segurança, energia, água, comunicações, fluxo de ambulâncias, resíduos, referência hospitalar e condicionantes. O início dos prazos dependentes do sítio será formalmente registrado.

## 7.3 Comissionamento e TLO

A abertura assistencial dependerá de testes documentados de estrutura, energia, transferência, UPS, iluminação, HVAC, gases, pressão diferencial quando aplicável, equipamentos, água, efluentes, incêndio, comunicação, TI, farmácia e fluxos. O TLO será emitido pela fiscalização e pelo responsável técnico, sem transferir à Administração a responsabilidade da contratada.

## 7.4 Prontidão e manutenção

O N0 compreenderá inventário, conservação, testes, manutenção, atualização, calibração, conectividade, controle de validade e exercícios. O índice de disponibilidade será definido por módulo e não implicará, automaticamente, dedicação exclusiva de 100% de todos os ativos, salvo se a análise de mercado e o orçamento demonstrarem que essa reserva é necessária e economicamente adequada.

## 7.5 Desmobilização

redução progressiva e suspensão coordenada de novos atendimentos;

transferência ou alta segura dos pacientes;

inventário, descontaminação, gestão de resíduos e encerramento de registros;

desmontagem, acondicionamento, transporte e recomposição do sítio;

manutenção pós-missão, reposição de estoque e restabelecimento do N0;

After Action Review com tempos, consumo, falhas, incidentes, custos e ações de melhoria.

# 8. Medição, SLA e pagamento

| Indicador | Meta de referência | Medição |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade da solução | ≥ 99% | Relatório mensal por módulo |
| Energia crítica | ≥ 99,9% durante operação | Telemetria e registro de falhas |
| Comunicação principal ou redundante | ≥ 99% durante operação | Monitoramento do serviço |
| Equipamentos críticos funcionais | 100% | Checklist e testes |
| Insumos dentro da validade | 100% | Inventário e auditoria |
| Rastreabilidade patrimonial | 100% | Manifesto e inventário |
| Cumprimento dos relógios | Conforme nível | Marcos eletrônicos e TLO |

As glosas constituirão ajuste de medição por nível de serviço e não substituirão, por si, sanções administrativas ou indenização. A tabela final definirá fórmula, teto, período de tolerância, exclusões, não cumulatividade e contraditório.

# 9. Gestão contratual, riscos e continuidade

A execução será acompanhada por gestor e fiscais técnico, administrativo, setorial assistencial e, quando necessário, especialistas. Serão mantidos diário de missão, livro eletrônico de ocorrências, registros de manutenção, indicadores, inventário e documentação sanitária.

## 9.1 Matriz sintética de riscos

| Evento | Alocação de referência | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Falha de equipamento/manutenção | Contratada | Reserva, correção e continuidade |
| Atraso imputável na montagem | Contratada | Plano de recuperação, glosa e sanção cabível |
| Ruptura de estoque contratado | Contratada | Reposição e contingência |
| Sítio inadequado indicado pela SES-MT | Administração | Relocação ou preparação; ajuste dos prazos |
| Bloqueio extraordinário de rota | Conforme causa/compartilhado | Rota alternativa e reprogramação motivada |
| Evento climático acima do envelope técnico | Conforme matriz definitiva | Suspensão segura, reforço ou relocação |
| Segurança pública do perímetro | Administração, em regra | Coordenação institucional |
| Dano por montagem inadequada | Contratada | Reparação integral |

Caso fortuito e força maior serão avaliados conforme causalidade, deveres de prevenção, comunicação e mitigação e a matriz de riscos. Não haverá transferência genérica de todo risco extraordinário à contratada.

## 9.2 Vigência, reajuste e garantias

a vigência será definida conforme a classificação de serviço/fornecimento contínuo e a vantajosidade da duração inicial;

reajuste em sentido estrito observará data-base, índice compatível e interregno legal; parcelas com mão de obra dedicada poderão seguir repactuação, se cabível;

garantia contratual e garantia de proposta, se exigidas, terão percentuais motivados e observarão prazos e modalidades legais;

se a contratada optar por seguro-garantia, o cronograma de assinatura deverá respeitar o prazo legal para apresentação da apólice;

subcontratação parcial será permitida apenas para parcelas autorizadas, preservada a responsabilidade integral da contratada.

# 10. Sanções, impugnações e disposições finais

Infrações e sanções seguirão os arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e a regulamentação estadual. Multas e glosas terão base de cálculo proporcional à obrigação afetada, limites, hipóteses de incidência e rito definidos em anexo. O prazo de defesa nos processos sancionatórios será o previsto na legislação aplicável; não permanecerá como campo aberto.

Pedidos de esclarecimento e impugnações serão apresentados até três dias úteis antes da abertura do certame, sem prejuízo de prazo mais favorável previsto em norma superveniente. A resposta será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo legal.

O contrato observará recebimentos mensais da prontidão e de cada acionamento. O SAT e o TLO não configuram recebimento definitivo de todo o contrato. Ao término de cada missão haverá aceite de encerramento; ao fim da vigência, recebimento definitivo global após verificação das obrigações remanescentes.

# 11. Anexos da futura versão publicável

| Anexo | Conteúdo | Situação |
| --- | --- | --- |
| I | Termo de Referência consolidado | A elaborar/compatibilizar |
| II | ETP consolidado constante dos autos | Existente; atualizar dados internos |
| III | Minuta contratual no modelo estadual | A elaborar |
| IV | Matriz N0–N4 e catálogo de módulos | A elaborar |
| V | Equipamentos, insumos e kits | A dimensionar |
| VI | Equipes e escalas, se incluídas | Decisão pendente |
| VII | Planilha de preços A–J e critérios de medição | A orçar |
| VIII | SLA, glosas e relatórios | A elaborar |
| IX | Mobilização, Site Assessment, SAT, TLO e desmobilização | A elaborar |
| X | Prova de conceito | A decidir e elaborar |
| XI | PGRSS, biossegurança e controle de infecção | A elaborar |
| XII | Matriz de riscos | A aprofundar |
| XIII | Modelos de proposta e declarações | Adotar modelos oficiais |

# 12. Checklist de fechamento para publicação

juntar a nota de classificação do objeto e decidir modalidade, critério e regime de execução;

aprovar o ETP com dados estaduais internos e memória de dimensionamento;

concluir consulta ao mercado, análise de parcelamento e justificativa de consórcio;

consolidar o Termo de Referência e eliminar divergências entre N0–N4;

concluir orçamento estimado e planilha de preços por componentes;

definir parcelas relevantes, habilitação, índices e garantias de forma motivada;

validar interfaces sanitárias, assistenciais, de TI, LGPD, LACEN, regulação e segurança;

aprovar prova de conceito, SLA, glosas, matriz de riscos e critérios de aceitação;

transpor o conteúdo para o modelo padronizado vigente da PGE-MT/SEPLAG-MT;

realizar controle de legalidade, disponibilidade orçamentária e aprovação da autoridade competente.

# Termo de encerramento da minuta

Esta versão é documento de trabalho para instrução do processo. Campos materiais não poderão ser preenchidos apenas por opção redacional: cada definição deverá estar vinculada a estudo, orçamento, consulta ao mercado, decisão administrativa ou manifestação jurídica correspondente.

Cuiabá — MT, 28 de setembro de 2026.

# Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

## 1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

## 3. Catálogo contratual e parcelamento

Antes do edital, cadastrar cada módulo e fornecimento com código, descrição, unidade, capacidade, dependências, preço, teto quantitativo, prazo e forma de aceite. Separar leito disponível de paciente atendido, exame de diária laboratorial e unidade de medicamento de reserva de estoque. A ativação modular não equivale, por si, a parcelamento da licitação. Justificar contratação conjunta ou separada de medicamentos, laboratório, estrutura e operação, avaliando competição, responsabilidade técnica, integração e custo de gestão. Não permitir inclusão de item novo ou ampliação ilimitada por simples OA.

## 11. Condições para concluir a versão de edital

Permanecem pendentes de decisão institucional: solução e parcelamento, modalidade e critério de julgamento, catálogo e limites, quantitativos sustentados por dados, preços pesquisados, reserva orçamentária, SLAs, matriz de riscos, licenciamento e ato de competência. Menções anteriores a modalidade, técnica e preço, faixas de leitos, prazos ou percentuais são propostas a harmonizar na versão final. Não declarar a contratação aprovada ou pronta para publicação antes dessas validações. As diretrizes OMS para equipes médicas de emergência são referência técnica complementar; N0–N4 é classificação interna do projeto e não representa classificação ou certificação OMS.

## Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.