GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

# Minuta de Contrato Administrativo

Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências

Minuta técnica sujeita ao modelo oficial e à validação jurídica

Cuiabá MT
28 de setembro de 2026

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Contratante | Estado de Mato Grosso por intermédio da SES MT |
| Contratada | [A DEFINIR APÓS O CERTAME] |
| Processo | [A DEFINIR] |
| Contrato | [A DEFINIR] |
| Valor | R$ [A DEFINIR] |
| Vigência | [A DEFINIR] |

# Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

## N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

## Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

## Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

## Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

## Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

## Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

# Cláusula primeira do objeto

O contrato tem por objeto a prestação da solução integrada de UHMR descrita no Termo de Referência, abrangendo prontidão N0 e acionamentos N1 a N4, com fornecimentos, serviços, logística, utilidades, manutenção, comunicações e demais componentes contratados.

# Cláusula segunda dos documentos e da ordem de prevalência

Integram o contrato o Edital, o Termo de Referência, a proposta, a planilha de preços, a matriz de riscos, o SLA, as ordens e os anexos. A ordem de prevalência será definida na versão jurídica final, preservados objeto, competição e equilíbrio econômico financeiro.

# Cláusula terceira do preço

O valor máximo estimado e os preços unitários constarão da planilha contratual. Não haverá pagamento por módulo não disponibilizado, marco não aceito ou consumo não comprovado, ressalvada a parcela mensal de prontidão efetivamente cumprida.

| Parcela | Unidade | Preço |
| --- | --- | --- |
| Prontidão N0 | Mês | R$ [A DEFINIR] |
| Mobilização por configuração | Evento | R$ [A DEFINIR] |
| Transporte | Faixa ou km | R$ [A DEFINIR] |
| Instalação | Nível | R$ [A DEFINIR] |
| Operação | Diária por módulo acionado | R$ [A DEFINIR] |
| Equipe | Pacote 24 h | R$ [A DEFINIR] |
| Kits e consumo | Unidade | R$ [A DEFINIR] |
| Expansão | Módulo dia | R$ [A DEFINIR] |
| Desmobilização | Evento | R$ [A DEFINIR] |
| Treinamento | Evento | R$ [A DEFINIR] |

# Cláusula quarta da vigência

A vigência será de [A DEFINIR] meses, contada de [MARCO], com possibilidade de prorrogação somente nas hipóteses, limites e condições legais, mediante demonstração de vantajosidade, desempenho satisfatório, crédito orçamentário e decisão da autoridade competente.

# Cláusula quinta da implantação do N0

apresentação do plano de implantação, responsáveis e cronograma;

disponibilização da base e do inventário contratado;

entrega de planos de manutenção, continuidade, segurança, dados e suprimentos;

execução de testes e exercício inicial;

correção das não conformidades;

emissão do Termo de Prontidão Inicial.

# Cláusula sexta do acionamento

O Secretário de Estado de Saúde autorizará e emitirá Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e cenários, com configuração, capacidade, local, prazo, contato, custo estimado e condicionantes. A contratada confirmará o recebimento e apresentará plano de mobilização nos prazos do SLA. Alterações de nível serão formalizadas.

# Cláusula sétima da execução

A contratada executará reconhecimento, transporte, montagem, comissionamento, operação técnica, manutenção e desmobilização. A abertura assistencial dependerá de TLO. A fiscalização poderá interromper atividade insegura sem assumir a execução.

# Cláusula oitava das obrigações da contratada

cumprir o TR, a proposta, os projetos, prazos e níveis de serviço;

manter habilitação, licenças, responsáveis e seguros;

coordenar subcontratados e responder pelo resultado integrado;

manter inventário, manutenção, calibração, validade e reservas;

preservar continuidade, segurança do paciente e biossegurança;

proteger dados, sistemas, credenciais e registros;

comunicar incidentes, riscos, atrasos e indisponibilidades;

reparar danos e corrigir não conformidades imputáveis;

permitir auditoria e fornecer evidências de medição;

recompor o N0 após cada missão.

# Cláusula nona das obrigações da contratante

emitir ordens e fornecer informações e interfaces sob sua responsabilidade;

liberar sítio e coordenar segurança pública e governança estadual;

integrar regulação e rede assistencial;

designar gestor e fiscais;

decidir sobre expansão, retração e desmobilização;

atestar entregas e efetuar pagamentos devidos.

# Cláusula décima da fiscalização

A gestão e a fiscalização serão exercidas por agentes designados. Registros, determinações e ocorrências constarão de sistema ou diário oficial da missão. A fiscalização não exclui a responsabilidade da contratada.

# Cláusula décima primeira da medição

A medição mensal consolidará prontidão e eventos. Cada acionamento possuirá boletim próprio com marcos, diárias, equipes, consumo, expansão, transporte, glosas e evidências. Divergências serão justificadas e submetidas ao rito contratual.

# Cláusula décima segunda do pagamento

O pagamento ocorrerá em [A DEFINIR] dias após liquidação, ateste e documentos exigidos. Valores controvertidos poderão ser separados da parcela incontroversa. Tributos e retenções seguirão a legislação.

# Cláusula décima terceira do reajuste, repactuação e equilíbrio

O reajuste utilizará índice e data base definidos no Edital. A repactuação será aplicável às parcelas de mão de obra quando houver regime compatível e demonstração analítica. O reequilíbrio dependerá de evento, nexo, impacto e matriz de riscos.

# Cláusula décima quarta das garantias

A garantia contratual será de [A DEFINIR] por cento, dentro do limite legal e conforme justificativa. Modalidade, prazo, reposição e execução constarão do Edital. A opção por seguro garantia observará o prazo legal para apresentação da apólice.

# Cláusula décima quinta do SLA e das glosas

O SLA integra o contrato. A glosa ajustará o pagamento ao serviço efetivamente entregue, com fórmula, tolerância, teto, exclusões e contraditório. Reincidência ou falha grave poderá também configurar infração.

| Grupo | Exemplos | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Mobilização | Confirmação, plano, saída e implantação | Glosa por marco e sanção quando cabível |
| Disponibilidade | Módulo, energia, comunicação e equipamento | Fator de desempenho |
| Qualidade | Validade, rastreabilidade, documentação e equipe | Glosa proporcional e correção |
| Segurança | Falha com risco assistencial | Interrupção, contingência e processo sancionatório |

# Cláusula décima sexta da proteção de dados

As partes observarão a LGPD e as políticas da SES MT. A contratada tratará apenas dados necessários, por instruções documentadas, com controle de acesso, registro, retenção, devolução ou eliminação, resposta a titulares e comunicação imediata de incidentes.

# Cláusula décima sétima da propriedade e reversibilidade

Dados, registros assistenciais e relatórios produzidos no âmbito da missão pertencem ou ficam sob governança da SES MT conforme sua natureza. Ao encerramento, a contratada entregará exportação em formato aberto, documentação, credenciais institucionais e comprovação de eliminação de cópias quando determinada.

# Cláusula décima oitava da subcontratação

É vedada a subcontratação total. Poderão ser subcontratadas parcelas especializadas autorizadas, sem transferência da responsabilidade. O limite e as parcelas serão [A DEFINIR]. Subcontratados estarão sujeitos às mesmas regras de segurança, dados, auditoria e integridade.

# Cláusula décima nona da matriz de riscos

A matriz anexa define riscos, impactos, parte responsável, mitigação, comunicação e efeitos no prazo e preço. Caso fortuito e força maior serão avaliados segundo causalidade, prevenção, mitigação e alocação contratual.

# Cláusula vigésima das alterações

Alterações observarão a Lei nº 14.133/2021, a justificativa, os limites e a preservação do equilíbrio. Ordens de missão não poderão ampliar o objeto sem cobertura contratual e orçamentária.

# Cláusula vigésima primeira das sanções

As infrações e sanções obedecerão ao Edital, à Lei e à regulamentação estadual, com contraditório e ampla defesa. As multas terão bases proporcionais à obrigação afetada e limites definidos no anexo de dosimetria.

# Cláusula vigésima segunda da extinção

A extinção ocorrerá nas hipóteses legais e contratuais. A contratada manterá continuidade segura e apoiará transição, desmobilização e entrega de dados. A Administração pagará apenas parcelas aceitas, sem prejuízo de apurações.

# Cláusula vigésima terceira do recebimento e encerramento

Haverá aceites do N0, de cada missão e do encerramento global. O recebimento não afasta vícios, garantias, responsabilização ou obrigações remanescentes.

# Cláusula vigésima quarta da integridade

A contratada observará regras de integridade, conflito de interesses, anticorrupção, trabalho digno, acessibilidade, sustentabilidade e canais de denúncia aplicáveis.

# Cláusula vigésima quinta das comunicações e foro

As comunicações ocorrerão por canais oficiais indicados pelas partes. Fica eleito o foro competente definido pela legislação e pelo modelo estadual, ressalvadas soluções administrativas e consensuais cabíveis.

# Assinaturas

| Parte | Nome e função | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Contratante | [A DEFINIR] |  |
| Contratada | [A DEFINIR] |  |
| Testemunha ou agente | [A DEFINIR CONFORME MODELO] |  |

# Referências normativas e técnicas

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Mato Grosso. Decreto Estadual nº 1.525, de 23 de novembro de 2022. Regulamentação estadual da Lei nº 14.133/2021. https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/images/files/DecretoEstadual118022025155448.525

Ministério da Saúde. Consulta Pública 2026 para Hospital de Campanha Modular e requisitos EMT Tipo 2. https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/coleta-de-informacoes-para-formacao-de-precos-visando-atender-aos-requisitos-tecnicos-e-operacionais-aplicaveis-as-emt

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Second edition. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029330

ANVISA. RDC nº 50/2002, RDC nº 63/2011 e RDC nº 222/2018, em suas versões vigentes.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em sua versão vigente.

# Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

## 1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

## 4. Prontidão verificável e manutenção

O aceite inicial do N0 exige inventário identificável, localização dos bens, estado de conservação, testes funcionais, plano de manutenção, capacidade de mobilização e responsáveis. Mensalmente, a empresa entregará posição do inventário, intervenções previstas e realizadas, falhas, substituições, reservas e evidência da capacidade garantida. A empresa executa e custeia manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibração aplicável, peças e testes, inclusive sem missões, em preços já contratados. Definir contratualmente capacidade reservada, exclusividade ou compartilhamento admitido e resposta a missões simultâneas; não remunerar como exclusiva uma capacidade comprometida com terceiros. A RDC nº 509/2021 sustenta plano, registros e rastreabilidade; terceirizar a gestão não elimina a responsabilidade sanitária do estabelecimento.

## 5. Dossiê de decisão e limites da OA

O dossiê para o Secretário reunirá nota técnica assinada, evento e território, risco e cenários, insuficiência da rede, alternativas examinadas, configuração, dependências, cronograma, custo estimado, saldo contratual e disponibilidade orçamentária, além de recomendação de início, revisão e término. A decisão do Secretário e seus condicionantes serão anexados à OA identificada e datada. A formalização institucional dessa competência integra as providências prévias. A OA executa o objeto contratado e não substitui licitação, empenho, aditivo ou licença quando exigidos. Registrar reavaliações sempre que mudarem demanda, risco, acesso ou capacidade local.

## 7. Formação de preços, medição e vedação à duplicidade

A pesquisa de mercado deverá solicitar composição homogênea para N0, dez leitos, laboratório, medicamentos e missão combinada, incluindo distâncias e durações comparáveis. Separar reserva de estoque, aquisição, consumo e reposição; esclarecer titularidade e destino dos saldos. O mapa de custos indicará o que cada preço inclui. Na medição mensal, conciliar OA, boletim de execução, inventário, aceite, nota fiscal e histórico de pagamentos. Suporte compartilhado e manutenção ordinária não geram cobrança duplicada. Para insumos pagos por unidade entregue e aceita, não cobrar novamente reposição da mesma entrega. A continuidade do N0 durante a missão depende das obrigações que permanecem e da segregação de custos.

## 8. Indicadores e tratamento da indisponibilidade

Proposta de indicadores: disponibilidade por componente = horas de capacidade disponível e comprovada / horas de capacidade contratada; manutenção preventiva no prazo = intervenções concluídas no prazo / intervenções devidas; entrega conforme = unidades aceitas / unidades entregues. Denominador zero será registrado como não aplicável. Registrar também tempo da OA ao recebimento, tempo até liberação e falhas críticas. Metas, janelas de apuração, tolerâncias, substituição e regra proporcional de medição devem ser validadas antes do edital. Não fixar percentuais de glosa arbitrários nem confundir redução por serviço não prestado com sanção administrativa. Impedimentos atribuíveis à SES ou a terceiros serão registrados e tratados conforme matriz de riscos.

## 9. Matriz de riscos e continuidade

Atribuir à empresa falha ordinária de equipamento, manutenção vencida, conservação inadequada e perda por vencimento sob sua gestão; prever substituição e recomposição sem preço adicional ordinário. Identificar separadamente acesso bloqueado, sítio inadequado, falha de utilidades locais, demanda simultânea e atraso de licença, com responsável, prevenção, contingência, evidência e consequência contratual. A imputação dependerá da causa documentada e da alocação pactuada. Para assistência, prever referência e transporte seguro de pacientes; para laboratório, rede de apoio; para medicamentos, fornecedor e rota alternativos autorizados. O encerramento exige transferência assistencial, reconciliação de estoques e liberação do sítio.

## 10. Recebimento e responsabilidades

Distinguir aceite inicial e mensal da prontidão, liberação para funcionamento e recebimento de produtos. Fiscal técnico verifica execução; gestor coordena providências; área demandante fundamenta necessidade; assistência farmacêutica valida medicamentos; engenharia clínica valida equipamentos; autoridade sanitária atua em sua competência. As designações precisam ser formalizadas. Para módulo assistencial, anexar testes, registros profissionais, equipe, fluxos e licenças aplicáveis antes da abertura. Para fornecimento isolado, usar termo de recebimento por item e registrar recusas. Não considerar o silêncio da fiscalização como aceite.

## 11. Condições para concluir a versão de edital

Permanecem pendentes de decisão institucional: solução e parcelamento, modalidade e critério de julgamento, catálogo e limites, quantitativos sustentados por dados, preços pesquisados, reserva orçamentária, SLAs, matriz de riscos, licenciamento e ato de competência. Menções anteriores a modalidade, técnica e preço, faixas de leitos, prazos ou percentuais são propostas a harmonizar na versão final. Não declarar a contratação aprovada ou pronta para publicação antes dessas validações. As diretrizes OMS para equipes médicas de emergência são referência técnica complementar; N0–N4 é classificação interna do projeto e não representa classificação ou certificação OMS.

## Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.