GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

# Caderno de Protocolos e Formulários

Operação da Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências

Modelos para anexar ao Termo de Referência e ao contrato

Cuiabá MT
28 de setembro de 2026

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Uso | Acionamento, implantação, operação, fiscalização e encerramento de missões |
| Responsáveis | SES MT, coordenação da missão, fiscalização e contratada |
| Regra | Todos os registros devem possuir data, hora, responsável e evidência |

# Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

## N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

## Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

## Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

## Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

## Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

## Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

# 1. Ordem de Acionamento

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Número da OA |  |
| Data e hora T0 |  |
| Autoridade | Secretário de Estado de Saúde |
| Nível de referência | N1 / N2 / N3 / N4 / Não se aplica ao fornecimento isolado |
| Capacidade |  |
| Município e coordenadas |  |
| Evento |  |
| Duração estimada |  |
| Ponto de contato SES MT |  |
| Condições conhecidas |  |
| Recursos opcionais |  |
| Autorização de despesa |  |
| Assinatura |  |
| Nota técnica e análise de risco | [PREENCHER] |
| Cenários e capacidade residual da rede | [PREENCHER] |
| Configuração efetiva e dependências | [PREENCHER] |
| Medicamentos e insumos discriminados | [PREENCHER] |
| Estimativa de custo e itens já incluídos no N0 | [PREENCHER] |
| Decisão do Secretário e identificação do ato | [PREENCHER] |

# 2. Relatório de avaliação do sítio

| Item | Situação | Evidência ou ação |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas e área útil | Conforme Parcial Não conforme |  |
| Acesso rodoviário e descarga |  |  |
| Drenagem e inundação |  |  |
| Estabilidade e nivelamento |  |  |
| Vento e exposição |  |  |
| Segurança do perímetro |  |  |
| Energia disponível |  |  |
| Água disponível |  |  |
| Efluentes e resíduos |  |  |
| Comunicação |  |  |
| Fluxo de ambulâncias |  |  |
| Referência hospitalar |  |  |
| Área de pouso quando aplicável |  |  |
| Riscos adicionais |  |  |

Conclusão do sítio: Apto  Apto com condicionantes  Inapto. Responsáveis SES MT e contratada: ______________________________

# 3. Plano de mobilização

| Bloco | Conteúdo obrigatório |
| --- | --- |
| Missão | OA, cenário, nível, objetivo e duração |
| Recursos | Módulos, equipe, volumes, veículos, equipamentos e reservas |
| Rota | Origem, destino, alternativas, pedágios, pontes, riscos e tempo |
| Cronograma | Confirmação, separação, carga, saída, chegada, montagem e TLO |
| Sustentação | Combustível, água, gases, alimentação, manutenção e reposição |
| Comunicação | Contatos, satélite, celular, rádio, frequência e contingência |
| Riscos | Risco, responsável, prevenção e gatilho |

# 4. Manifesto de carga

| ID | Módulo ou caixa | Conteúdo | Peso kg | Volume m3 | Veículo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Checklist de montagem

| Etapa | Início | Fim | Responsável | Resultado | Pendência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perímetro e locação |  |  |  |  |  |
| Piso e estrutura |  |  |  |  |  |
| Ancoragem |  |  |  |  |  |
| Energia e aterramento |  |  |  |  |  |
| HVAC |  |  |  |  |  |
| Gases |  |  |  |  |  |
| WASH |  |  |  |  |  |
| TI e comunicação |  |  |  |  |  |
| Equipamentos e mobiliário |  |  |  |  |  |
| Fluxos e sinalização |  |  |  |  |  |

# 6. Site Acceptance Testing

| Sistema | Teste | Critério | Resultado | Evidência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Inspeção e ancoragem | Projeto aprovado |  |  |  |
| Energia | Carga, transferência e UPS | Sem perda crítica |  |  |  |
| HVAC | Temperatura e renovação | Faixa do projeto |  |  |  |
| Isolamento | Pressão, fluxo e alarme | Projeto e norma |  |  |  |
| Gases | Pressão, reserva e estanqueidade | Projeto |  |  |  |
| Água | Volume e qualidade | Plano WASH |  |  |  |
| Efluentes | Fluxo e contenção | Plano aprovado |  |  |  |
| Comunicação | Satélite, celular e rádio | Redundância |  |  |  |
| TI | Rede, acesso e contingência | Plano de segurança |  |  |  |
| Incêndio | Equipamentos e rotas | Plano |  |  |  |

# 7. Termo de Liberação Operacional

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Missão e nível |  |
| Data e hora |  |
| Capacidade liberada |  |
| Restrições ou pendências |  |
| Plano de correção |  |
| Responsável técnico contratada |  |
| Fiscal técnico SES MT |  |
| Fiscal assistencial SES MT |  |
| Decisão | Liberado Liberado com restrições Não liberado |

# 8. Relatório diário da missão

| Domínio | Indicadores e ocorrências |
| --- | --- |
| Assistência | Atendimentos, internações, críticos, cirurgias, altas, transferências e óbitos |
| Capacidade | Leitos ativos, ocupados, bloqueados e expansão prevista |
| Equipe | Escala prevista, presente, afastamentos e reforços |
| Suprimentos | Consumo, estoque crítico, validade e ressuprimento |
| Utilidades | Energia, combustível, água, gases, HVAC e efluentes |
| Comunicação | Disponibilidade, falhas e contingência |
| Segurança | Incidentes, riscos, acesso e incêndio |
| Ações | Pendências, responsável, prazo e situação |

# 9. Registro de indisponibilidade e incidente

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Data e hora de início |  |
| Data e hora de fim |  |
| Sistema |  |
| Descrição |  |
| Impacto assistencial |  |
| Causa preliminar |  |
| Contingência acionada |  |
| Comunicações |  |
| Correção |  |
| Recorrência |  |
| Classificação para SLA |  |
| Responsáveis |  |

# 10. Boletim de medição

| Componente | Quantidade | Unidade | Preço | Bruto | Glosa | Aceito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prontidão |  | mês |  |  |  |  |
| Mobilização |  | evento |  |  |  |  |
| Transporte |  | faixa ou km |  |  |  |  |
| Instalação |  | nível |  |  |  |  |
| Operação |  | diária |  |  |  |  |
| Equipe |  | pacote |  |  |  |  |
| Consumo |  | kit ou unidade |  |  |  |  |
| Expansão |  | módulo dia |  |  |  |  |
| Desmobilização |  | evento |  |  |  |  |

# 11. Ordem de expansão ou retração

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Missão |  |
| Configuração atual |  |
| Configuração solicitada |  |
| Justificativa |  |
| Data e hora limite |  |
| Impacto de preço |  |
| Condições |  |
| Autoridade |  |
| Aceite contratada |  |

# 12. Checklist de desmobilização

| Atividade | Concluído | Evidência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano assistencial de encerramento |  |  |  |
| Alta ou transferência |  |  |  |
| Inventário |  |  |  |
| Descontaminação |  |  |  |
| Resíduos |  |  |  |
| Dados e prontuários |  |  |  |
| Desmontagem |  |  |  |
| Carga e manifesto |  |  |  |
| Recomposição do sítio |  |  |  |
| Retorno e recebimento |  |  |  |
| Manutenção e reposição |  |  |  |
| Retorno ao N0 |  |  |  |

# 13. After Action Review

| Pergunta | Resposta e evidência |
| --- | --- |
| O que estava previsto? |  |
| O que ocorreu? |  |
| O que funcionou? |  |
| O que falhou ou atrasou? |  |
| Quais foram os impactos? |  |
| Quais causas contribuíram? |  |
| Quais ações corretivas? |  |
| Responsável e prazo |  |
| Alteração necessária no contrato ou protocolo |  |

# 14. Relatório mensal de prontidão

| Eixo | Indicador | Meta | Resultado | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventário | Itens rastreados | 100 por cento |  |  |
| Equipamentos | Críticos funcionais | 100 por cento |  |  |
| Validade | Itens conformes | 100 por cento |  |  |
| Manutenção | Plano cumprido | [A DEFINIR] |  |  |
| Comunicação | Teste realizado | Conforme periodicidade |  |  |
| Energia | Teste em carga | Conforme periodicidade |  |  |
| Equipe | Cadastro e disponibilidade | [A DEFINIR] |  |  |
| Treinamento | Plano executado | [A DEFINIR] |  |  |

# 15. Relatório de exercício

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Tipo de exercício | Parcial Completo Mesa Campo |
| Data e local |  |
| Objetivos |  |
| Cenário |  |
| Participantes |  |
| Tempos observados |  |
| Falhas |  |
| Lições |  |
| Plano de ação |  |
| Aprovação |  |

# 16. Controle de ações corretivas

| ID | Origem | Não conformidade | Risco | Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Referências normativas e técnicas

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Mato Grosso. Decreto Estadual nº 1.525, de 23 de novembro de 2022. Regulamentação estadual da Lei nº 14.133/2021. https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/images/files/DecretoEstadual118022025155448.525

Ministério da Saúde. Consulta Pública 2026 para Hospital de Campanha Modular e requisitos EMT Tipo 2. https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/coleta-de-informacoes-para-formacao-de-precos-visando-atender-aos-requisitos-tecnicos-e-operacionais-aplicaveis-as-emt

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Second edition. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029330

ANVISA. RDC nº 50/2002, RDC nº 63/2011 e RDC nº 222/2018, em suas versões vigentes.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em sua versão vigente.

# 17 Recebimento de medicamentos e insumos isolados

Registrar recebimento vinculado à OA do Secretário. Não aplicar montagem ou TLO hospitalar a simples fornecimento. Recusar ou segregar produtos não conformes, com registro e reposição conforme contrato.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| OA e decisão do Secretário | [PREENCHER] |
| Nota técnica, risco e cenários | [PREENCHER] |
| Item, apresentação, concentração e unidade | [PREENCHER] |
| Quantidades solicitada, entregue, aceita e recusada | [PREENCHER] |
| Lote, validade e condições de conservação | [PREENCHER] |
| Temperatura e cadeia de frio quando aplicável | [PREENCHER] |
| Origem, destino, transporte e data/hora | [PREENCHER] |
| Responsável pelo recebimento e verificação farmacêutica | [PREENCHER] |
| Preço unitário e parcela já incluída no N0 | [PREENCHER] |
| Não conformidades, devolução e reposição | [PREENCHER] |
| Ateste, evidências e assinatura | [PREENCHER] |

# 18 Controle de manutenção e cobertura de prontidão

A contratada executa e custeia as intervenções ordinárias, inclusive em N0. Anexar registros por equipamento e evidência da capacidade mantida durante a intervenção.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Identificação e criticidade do equipamento | [PREENCHER] |
| Preventiva prevista e realizada | [PREENCHER] |
| Corretiva, causa e serviço executado | [PREENCHER] |
| Calibração aplicável e validade | [PREENCHER] |
| Teste de funcionamento e resultado | [PREENCHER] |
| Peças, técnico e evidência | [PREENCHER] |
| Período de indisponibilidade | [PREENCHER] |
| Equipamento substituto e cobertura | [PREENCHER] |
| Custos incorporados sem cobrança adicional | [PREENCHER] |
| Ciência da fiscalização e ação corretiva | [PREENCHER] |

# Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

## 1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

## 5. Dossiê de decisão e limites da OA

O dossiê para o Secretário reunirá nota técnica assinada, evento e território, risco e cenários, insuficiência da rede, alternativas examinadas, configuração, dependências, cronograma, custo estimado, saldo contratual e disponibilidade orçamentária, além de recomendação de início, revisão e término. A decisão do Secretário e seus condicionantes serão anexados à OA identificada e datada. A formalização institucional dessa competência integra as providências prévias. A OA executa o objeto contratado e não substitui licitação, empenho, aditivo ou licença quando exigidos. Registrar reavaliações sempre que mudarem demanda, risco, acesso ou capacidade local.

## 6. Laboratório isolado e medicamentos isolados

Laboratório isolado terá escopo de exames, tipo de serviço, responsabilidade técnica, licenciamento aplicável, fluxo de amostras, controle de qualidade, conservação, comunicação de resultados críticos e destinação de resíduos. Adotar como referência regulatória a RDC nº 978/2025 e a alteração RDC nº 986/2025, conferindo o texto consolidado para o enquadramento concreto. Medicamentos isolados terão catálogo validado pela assistência farmacêutica, especificação, quantidade, rastreabilidade de lote, validade mínima justificada, conservação, transporte, registro de temperatura quando aplicável e fluxo de rejeição/recolhimento. A RDC nº 430/2020 e alterações apoia a logística farmacêutica conforme atividade. Não cobrar montagem, diária hospitalar ou desmontagem inexistentes.

## 8. Indicadores e tratamento da indisponibilidade

Proposta de indicadores: disponibilidade por componente = horas de capacidade disponível e comprovada / horas de capacidade contratada; manutenção preventiva no prazo = intervenções concluídas no prazo / intervenções devidas; entrega conforme = unidades aceitas / unidades entregues. Denominador zero será registrado como não aplicável. Registrar também tempo da OA ao recebimento, tempo até liberação e falhas críticas. Metas, janelas de apuração, tolerâncias, substituição e regra proporcional de medição devem ser validadas antes do edital. Não fixar percentuais de glosa arbitrários nem confundir redução por serviço não prestado com sanção administrativa. Impedimentos atribuíveis à SES ou a terceiros serão registrados e tratados conforme matriz de riscos.

## 10. Recebimento e responsabilidades

Distinguir aceite inicial e mensal da prontidão, liberação para funcionamento e recebimento de produtos. Fiscal técnico verifica execução; gestor coordena providências; área demandante fundamenta necessidade; assistência farmacêutica valida medicamentos; engenharia clínica valida equipamentos; autoridade sanitária atua em sua competência. As designações precisam ser formalizadas. Para módulo assistencial, anexar testes, registros profissionais, equipe, fluxos e licenças aplicáveis antes da abertura. Para fornecimento isolado, usar termo de recebimento por item e registrar recusas. Não considerar o silêncio da fiscalização como aceite.

## Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.